## 项目绩效监控表
项目绩效监控表
项目名称： | 党政综合事务 |  | 项目编码：
本次绩效监控年度 ： | 2022 |  | 本次绩效监控时间 | 1月-7月 | 是否含有自有资金： |  | 否
资金使用情况
|  | 年初预算数(元) | 年中调整后预算数(元) | 1-7月执行数(元) | 1-7月执行率(%) |  | 全年预计执行数(元)
项目总额：37642000.00（元） | *年度资金金额 | 13286674.3 | 14304074.3 | 7490070.63 |  |  | 0.00
| *其中：本年一般公共预算拨款 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00
| *其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00
资金到位情况
监控期资金使用计划金额（元） |  | 监控期资金指标安排金额（元） |  |  |  | 监控期资金实际支付金额（元）
0.00 |  | 9410500.00 |  |  |  | 0.00
资金支付进度
监控期资金计划执行率 | 造成支付进度偏离的原因（根据情况可多选，下一行单元格可依次多选原因，对应选项最后需提供佐证材料）
0.00% |  |  |  | 说明： |  |  |  |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
绩效目标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *1-7月执行情况 | *全年预计完成情况 | *偏差原因分析 |  | *完成目标可能性 (确认能/有可能/不可能)
产出 | 数量 | 社矫对象接受心理教育时长 | 8小时/人
产出 | 数量 | 精神障碍患者监护人数 | 215人
产出 | 数量 | 开展法治宣传次数 | ≥6次
产出 | 数量 | 社区法律顾问服务社区数 | 17
产出 | 数量 | 一案一补案件办理数 | ≥300件
产出 | 质量 | 重大违法违规事项 | 0
产出 | 质量 | 困难慰问金、监护经费发放准确率 | 100%
产出 | 时效 | 戒毒宣传活动 | 全年
产出 | 成本 | 社区调解员津贴 | 600元/人/月
产出 | 成本 | 精神障碍患者监护费 | ≤104.32万元
产出 | 成本 | 社区法律顾问服务费 | ≤128万元
产出 | 成本 | 一案一补案件补贴 | ≤25万元
效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用
效益 | 社会效益 | 社会法治意识 | 得到提高
效益 | 生态效益 | 不适用 | 不适用
效益 | 可持续影响 | 不适用 | 不适用
满意度 | 服务对象满意度 | 发生纠纷进行调解居民满意度 | 90%以上
满意度 | 其他满意度 | 不适用 | 不适用
自查工作情况
*预算单位 | *是否进行预算金额调整(是/否) |  | 其他说明
*是否采取了纠偏措施(是/否)
*纠偏措施是否有效执行(是/否)
*上级主管部门 | *是否进行预算金额调整(是/否) |  | 其他说明
*是否采取了纠偏措施(是/否)
*纠偏措施是否有效执行(是/否)
绩效运行监控结论与建议
*总体结论 |  |  | 说明（总体结论选其他时需录入说明原因）：
*运行建议 |  |  | 说明（运行建议选其他时需录入说明原因）：
*预算资金安排 |  |  | *调整金额 | 0.00
绩效目标调整
主要整改措施
备注：1.作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出； 2.星号部分为必填内容
资金计划执行执行正常
因预算时对项目前期准备工作估计不足,因需做大量的前期准备工作导致项目实施进度延期
因报预算时的项目实施计划不够细化,不够准确,导致项目实际进度落后于目标进度
项目实施进度正常,但因财政资金到位不及时导致资金拨付进度偏低
因供应商管理的需要,延时支付,导致支付进度偏低
其他